## WO1
姓名 |  | 樊广军 | 时间： | 2014-07-14 | 至 | 2014-07-19 | 填报时间 | 2014-07-19
一、本周计划及完成情况
项目名称 |  |  | 本周工作计划（请将上周工作计划复制到此） |  |  |  |  | 完成情况说明/未完成原因
IM基于可穿戴设备 |  |  | 个人中心数据交互、定位图层处理 |  |  |  |  | 完成
|  |  | 定位附近好友 |  |  |  |  | 完成
|  |  | 添加好友优化 |  |  |  |  | 完成
二、本周个人工作周志（必填）
日期 | 星期 | 工作事项 | [5 empty] | 补充说明
2014-07-14 | 星期一 | 1、修改添加好友功能进行优化、UI界面 | [5 empty] | 完成
2014-07-15 | 星期二 | 1、修改导航个人信息UI界面、头像上传功能 | [5 empty] | 完成
2014-07-16 | 星期三 | 1、附近好友数据交互、以及数据解析 | [5 empty] | 完成（模拟数据）
2014-07-17 | 星期四 | 1、修改联系人界面、以及好友状态增加功能 2、增加联系人备注功能 3、修改删除联系人功能 | [5 empty] | 完成
2014-07-18 | 星期五 | 1、通讯录用户详情功能增加以及编辑用户资料 | [5 empty] | 完成
2014-07-19 | 星期六 | 1、测试BUG以及bug的修改
2014-07-20 | 星期日
三、下周工作计划(必填)
项目名称 |  |  | 计划完成内容 |  |  |  |  | 备注
IM基于可穿戴设备 |  |  | 1、基本功能已经实现，需要优化功能。 2、配合服务器测试交互数据。 3、做一些功能的调整与增加。 4、聊天数据的缓存处理。 5、列表优化分页、刷新加载完成。 6、修改bug一些问题。 7、看一些相关文档，综合新的技术原理，做专利工作。
Formulas:
项目名称 = [项目名称, row above]+1

## W02
姓名 |  | 樊广军 | 时间： | 2014-07-21 | 至 | 2014-07-26 | 填报时间 | 2014-07-26
一、本周计划及完成情况
项目名称 |  |  | 本周工作计划（请将上周工作计划复制到此） |  |  |  |  | 完成情况说明/未完成原因
IM基于可穿戴设备 |  |  | 优化个人中心以及附近人数据加载 |  |  |  |  | 完成
|  |  | 优化聊天功能 |  |  |  |  | 完成
二、本周个人工作周志（必填）
日期 | 星期 | 工作事项 | [5 empty] | 补充说明
2014-07-21 | 星期一 | 1、修改个人中心列表定位功能，优化了数据加载。 | [5 empty] | 完成
2014-07-22 | 星期二 | 1、看了相关的解决方案的文档、技术支持等 | [5 empty] | 完成
2014-07-23 | 星期三 | 1、通讯录模块进行更改以及个人资料等 | [5 empty] | 完成
2014-07-24 | 星期四 | 1、在聊天界面添加了删除并清空聊天信息记录 | [5 empty] | 完成
2014-07-25 | 星期五 | 1、在聊天界面添加表情发送功能 | [5 empty] | 完成
2014-07-26 | 星期六 | 1、测试BUG、优化功能等 | [5 empty] | 完成
2014-07-27 | 星期日
三、下周工作计划(必填)
项目名称 |  |  | 计划完成内容 |  |  |  |  | 备注
IM基于可穿戴设备 |  |  | 1、对每个功能进行划分并处理。 2、配合张工那边调试测试的数据。 3、对聊天功能添加 发送图片、拍照、文件、语音等功能。
Formulas:
项目名称 = [项目名称, row above]+1

## WO3
姓名 |  | 樊广军 | 时间： | 2014-07-28 | 至 | 2014-08-02 | 填报时间 | 2014-08-02
一、本周计划及完成情况
项目名称 |  |  | 本周工作计划（请将上周工作计划复制到此） |  |  |  |  | 完成情况说明/未完成原因
IM基于可穿戴设备 |  |  | 修改联系人和通讯录模块 |  |  |  |  | 完成
|  |  | 会话聊天现在最想聊天信息 |  |  |  |  | 完成
二、本周个人工作周志（必填）
日期 | 星期 | 工作事项 | [5 empty] | 补充说明
2014-07-28 | 星期一 | 1、把之前联系人修改成聊天会话联系人 2、会话联系人列表显示最新聊天信息 | [5 empty] | 完成
2014-07-29 | 星期二 | 1、修改最新聊天信息提示功能 2、处理了登录请求状态变化提示信息 | [5 empty] | 完成
2014-07-30 | 星期三 | 1、修改新消息提示功能 2、增加删除会话联系人功能 | [5 empty] | 完成
2014-07-31 | 星期四 | 1、增加二维码扫描功能 | [5 empty] | 完成
2014-08-01 | 星期五 | 1、增加分享功能 2、修改二维码生成图片处理 | [5 empty] | 完成
2014-08-02 | 星期六 | 1、修改分享二维码图片问题 | [5 empty] | 完成
2014-08-03 | 星期日
三、下周工作计划(必填)
项目名称 |  |  | 计划完成内容 |  |  |  |  | 备注
IM基于可穿戴设备 |  |  | 1、完善功能、优化数据
Formulas:
项目名称 = [项目名称, row above]+1

## WO4
姓名 |  | 樊广军 | 时间： | 2014-08-04 | 至 | 2014-08-09 | 填报时间 | 2014-08-09
一、本周计划及完成情况
项目名称 |  |  | 本周工作计划（请将上周工作计划复制到此） |  |  |  |  | 完成情况说明/未完成原因
IM基于可穿戴设备 |  |  | 二维码扫描功能 |  |  |  |  | 完成
|  |  | 代码优化工作 |  |  |  |  | 完成
聊天新加功能
二、本周个人工作周志（必填）
日期 | 星期 | 工作事项 | [5 empty] | 补充说明
2014-08-04 | 星期一 | 1、完成了二维码扫描添加好友功能 | [5 empty] | 完成
2014-08-05 | 星期二 | 1、代码优化 | [5 empty] | 完成
2014-08-06 | 星期三 | 1、修改配置文件资源 | [5 empty] | 完成
2014-08-07 | 星期四 | 1、解决点击返回键退出时，不实际推出应用程序，只是在后台运行 | [5 empty] | 完成
2014-08-08 | 星期五 | 1、解决登录断开重新连接 2、聊天的拍照保存、相册读取图片功能 | [5 empty] | 完成
2014-08-09 | 星期六 | 1、整合了些代码、修改拍照功能 | [5 empty] | 完成
2014-08-10 | 星期日
三、下周工作计划(必填)
项目名称 |  |  | 计划完成内容 |  |  |  |  | 备注
IM基于可穿戴设备 |  |  | 1、完成拍照、相册发送图片聊天功能 2、发送当前位置聊天功能 3、图片大小的压缩和处理工作 4、解决新问题的bug工作
Formulas:
项目名称 = [项目名称, row above]+1

## WO5
姓名 |  | 樊广军 | 时间： | 2014-08-11 | 至 | 2014-08-16 | 填报时间 | 2014-08-16
一、本周计划及完成情况
项目名称 |  |  | 本周工作计划（请将上周工作计划复制到此） |  |  |  |  | 完成情况说明/未完成原因
IM基于可穿戴设备 |  |  | 聊天发送图片功能 |  |  |  |  | 完成
|  |  | 聊天发送当前位置功能 |  |  |  |  | 完成
|  |  | 语音功能 |  |  |  |  | 未完成 （还需要进行修改）
二、本周个人工作周志（必填）
日期 | 星期 | 工作事项 | [5 empty] | 补充说明
2014-08-11 | 星期一 | 1、拍照、相册发送图片功能。 2、当前位置发送功能 | [5 empty] | 完成
2014-08-12 | 星期二 | 1、解决图片保存sd 读取操作 2、处理了同一个账号再其他手机登陆下线通知 | [5 empty] | 完成
2014-08-13 | 星期三 | 1、点击图片的放大功能 2、实现语音录制UI界面 | [5 empty] | 完成
2014-08-14 | 星期四 | 1、语音录制功能 | [5 empty] | 完成录制和播放功能（未完成发送功能、接受功能）
2014-08-15 | 星期五 | 1、完成语音录制文件保存 2、发送语音文件 | [5 empty] | 完成
2014-08-16 | 星期六 | 1、进行网络监测状态处理 2、测试功能，修改bug | [5 empty] | 完成
2014-08-17 | 星期日
三、下周工作计划(必填)
项目名称 |  |  | 计划完成内容 |  |  |  |  | 备注
IM基于可穿戴设备 |  |  | 1、继续完善语音功能。 2、性能代码提升工作。 3、优化聊天模块。 4、bug 修改工作 5、新问题发现与解决 |  |  |  |  | 语音现在可以发送，可以播放，但对方收到还是播放不了，文件读写操作还是有些问题，需要解决这块功能。
Formulas:
项目名称 = [项目名称, row above]+1

## WO6
姓名 |  | 樊广军 | 时间： | 2014-08-18 | 至 | 2014-08-23 | 填报时间 | 2014-08-23
一、本周计划及完成情况
项目名称 |  |  | 本周工作计划（请将上周工作计划复制到此） |  |  |  |  | 完成情况说明/未完成原因
IM基于可穿戴设备 |  |  | 完善语音功能
解决存在、发现的问题
二、本周个人工作周志（必填）
日期 | 星期 | 工作事项 | [5 empty] | 补充说明
2014-08-18 | 星期一 | 1、修改了注册成功后直接登录，不需要再点击按钮登录 2、解决了语音发送功能和播放功能正常 | [5 empty] | 完成
2014-08-19 | 星期二 | 1、语音聊天一对一可以进行聊天。 2、清理工程了垃圾文件以及图片资源等 | [5 empty] | 完成
2014-08-20 | 星期三 | 1、私聊的语音聊天功能 | [5 empty] | 完成
2014-08-21 | 星期四 | 1、修改通讯界面增加新朋友功能。 | [5 empty] | 完成
2014-08-22 | 星期五 | 1、测试BUG,找解决办法保存长时间连接方法和资料 | [5 empty] | 未完成
2014-08-23 | 星期六 | 1、修改获取用户资料信息以及登陆退出等问题 | [5 empty] | 在解决
2014-08-24 | 星期日
三、下周工作计划(必填)
项目名称 |  |  | 计划完成内容 |  |  |  |  | 备注
IM基于可穿戴设备 |  |  | 1、主要还是登录保持连接问题 2、查找相关资料解决现在存在的问题 3、根据报出的错误信息进行修改bug
Formulas:
项目名称 = [项目名称, row above]+1

## WO7
姓名 |  | 樊广军 | 时间： | 2014-08-25 | 至 | 2014-08-31 | 填报时间 | 2014-08-31
一、本周计划及完成情况
项目名称 |  |  | 本周工作计划（请将上周工作计划复制到此） |  |  |  |  | 完成情况说明/未完成原因
IM基于可穿戴设备 |  |  | 1、主要还是登录保持连接问题
2、查找相关资料解决现在存在的问题
3、根据报出的错误信息进行修改bug
4、处理聊天发送文件出现异常
二、本周个人工作周志（必填）
日期 | 星期 | 工作事项 | [5 empty] | 补充说明
2014-08-25 | 星期一 | 1、测试聊天文件发送出现异常。 2、压缩图片文件处理 | [5 empty] | 因文件过大影响连接不稳定出现异常
2014-08-26 | 星期二 | 1、查看xmpp源码进行连接稳定的保持。 | [5 empty] | 通过service 服务启动监听连接变化
2014-08-27 | 星期三 | 1、进行开会讨论、测试apk稳定性。 2、经过测试连接还是不稳定放弃这个版本继续的开发工作 | [5 empty] | 会议讨论
2014-08-28 | 星期四 | 1、通过网上找的基于xmpp 开源的源码 进行小组测试工作 | [5 empty] | 源码测试
2014-08-29 | 星期五 | 1、在网上查找关于基于xmpp相关的开源项目工作 | [5 empty] | 资料查找
2014-08-30 | 星期六 | 1、进行找的源码apk 安排进行测试工作 | [5 empty] | 测试
2014-08-31 | 星期日
三、下周工作计划(必填)
项目名称 |  |  | 计划完成内容 |  |  |  |  | 备注
IM基于可穿戴设备 |  |  | 1、通过网上找的开源项目进行修改 2、了解开源项目的框架流程 3、熟悉开源项目的代码工作
Formulas:
项目名称 = [项目名称, row above]+1

## WO8
姓名 |  | 樊广军 | 时间： | 2014-09-01 | 至 | 2014-09-07 | 填报时间 | 2014-09-07
一、本周计划及完成情况
项目名称 |  |  | 本周工作计划（请将上周工作计划复制到此） |  |  |  |  | 完成情况说明/未完成原因
IM基于可穿戴设备 |  |  | 1、通过网上找的开源项目进行修改
2、了解开源项目的框架流程
3、熟悉开源项目的代码工作
二、本周个人工作周志（必填）
日期 | 星期 | 工作事项 | [5 empty] | 补充说明
2014-09-01 | 星期一 | 1、通过看了相关的开源项目，经过小组讨论决定修改最稳定一个基于xmpp的开源项目 | [5 empty] | 完成
2014-09-02 | 星期二 | 1、进行框架流程的熟悉工作。 2、看相关界面布局工作 | [5 empty] | 完成
2014-09-03 | 星期三 | 1、进行登录界面UI修改以及完善登录代码 | [5 empty] | 完成
2014-09-04 | 星期四 | 1、修改主界面界面UI风格。 2、在主界面底部增加Tab切换界面UI | [5 empty] | 完成
2014-09-05 | 星期五 | 1、把menu菜单功能选项进行修改，增加到导航操作功能 | [5 empty] | 完成
2014-09-06 | 星期六 | 1、修改主函数代码修改工作。 | [5 empty] | 完成
2014-09-07 | 星期日
三、下周工作计划(必填)
项目名称 |  |  | 计划完成内容 |  |  |  |  | 备注
IM基于可穿戴设备 |  |  | 1、继续修改UI界面工作 2、修改其他界面背景颜色色调 3、增加新修改的界面布局工作
Formulas:
项目名称 = [项目名称, row above]+1

## WO9
姓名 |  | 樊广军 | 时间： | 2014-09-08 | 至 | 2014-09-14 | 填报时间 | 2014-09-14
一、本周计划及完成情况
项目名称 |  |  | 本周工作计划（请将上周工作计划复制到此） |  |  |  |  | 完成情况说明/未完成原因
IM基于可穿戴设备 |  |  | 1、继续修改UI界面工作
2、修改其他界面背景颜色色调
3、增加新修改的界面布局工作
二、本周个人工作周志（必填）
日期 | 星期 | 工作事项 | [5 empty] | 补充说明
2014-09-08 | 星期一 | 1、假期 | [5 empty] | 假期
2014-09-09 | 星期二 | 1、联系人功能增加。 2、个人资料信息功能增加 | [5 empty] | 完成
2014-09-10 | 星期三 | 1、着增加注册UI界面 2、注册用户功能增加。 | [5 empty] | 完成
2014-09-11 | 星期四 | 1、修改设置界面语言以及UI 2、聊天界面进行修改和增加功能。 | [5 empty] | 完成
2014-09-12 | 星期五 | 1、修改工程目录语言提示信息。 2、清理垃圾文件 | [5 empty] | 完成
2014-09-13 | 星期六 | 1、测试功能，bug问题的解决 | [5 empty] | 解决
2014-09-14 | 星期日
三、下周工作计划(必填)
项目名称 |  |  | 计划完成内容 |  |  |  |  | 备注
IM基于可穿戴设备 |  |  | 1、修改聊天功能 2、增加聊天界面功能 3、看聊天代码的工作流程 4、处理遇见BUG
Formulas:
项目名称 = [项目名称, row above]+1

## WO10
姓名 |  | 樊广军 | 时间： | 2014-09-15 | 至 | 2014-09-21 | 填报时间 | 2014-09-21
一、本周计划及完成情况
项目名称 |  |  | 本周工作计划（请将上周工作计划复制到此） |  |  |  |  | 完成情况说明/未完成原因
IM基于可穿戴设备 |  |  | 1、修改聊天功能
2、增加聊天界面功能
3、看聊天代码的工作流程
4、处理遇见BUG
二、本周个人工作周志（必填）
日期 | 星期 | 工作事项 | [5 empty] | 补充说明
2014-09-15 | 星期一 | 1、增加聊天底部、语音录制、拍照、图片、表情界面UI。 | [5 empty] | 完成
2014-09-16 | 星期二 | 1、聊天功能增加表情发送功能。 2、处理异常错误代码。 | [5 empty] | 完成
2014-09-17 | 星期三 | 1、进行联系人功能的修改。 | [5 empty] | 未处理完成
2014-09-18 | 星期四 | 1、集成百度地图到项目中以及增加定位当前位置。 | [5 empty] | 完成
2014-09-19 | 星期五
2014-09-20 | 星期六
2014-09-21 | 星期日
三、下周工作计划(必填)
项目名称 |  |  | 计划完成内容 |  |  |  |  | 备注
IM基于可穿戴设备 |  |  | 1、修改聊天功能 2、增加聊天界面功能 3、看聊天代码的工作流程 4、处理遇见BUG
Formulas:
项目名称 = [项目名称, row above]+1

## WO11
姓名 |  | 樊广军 | 时间： | 2014-11-17 | 至 | 2014-11-23 | 填报时间 | 2014-11-23
一、本周计划及完成情况
项目名称 |  |  | 本周工作计划（请将上周工作计划复制到此） |  |  |  |  | 完成情况说明/未完成原因
IM基于可穿戴设备 |  |  | 1、完成前端发送当前位置
2、处理使用测试bug问题
3、处理细节优化问题
二、本周个人工作周志（必填）
日期 | 星期 | 工作事项 | [5 empty] | 补充说明
2014-11-17 | 星期一 | 1、修改之前对话框弹出效果、把定位代码进行整合。 2、修改高德地图定位当前位置提示窗口功能。 | [5 empty] | 完成
2014-11-18 | 星期二 | 1、增加了定位可穿戴设备时间轴轨迹界面和功能。 | [5 empty] | 完成
2014-11-19 | 星期三 | 1、修改UI界面底部菜单效果以及优化聊天界面代码 | [5 empty] | 完成
2014-11-20 | 星期四 | 1、增加了第三方Apk更新功能 2、增加了第三方推送消息功能 | [5 empty] | 完成
2014-11-21 | 星期五 | 1、修改了表情功能 2、添加版本更新功能 | [5 empty] | 完成
2014-11-22 | 星期六 | 1、测试功能
2014-11-23 | 星期日
三、下周工作计划(必填)
项目名称 |  |  | 计划完成内容 |  |  |  |  | 备注
IM基于可穿戴设备 |  |  | 1、优化聊天、测试bug 2、修改界面UI 3、完善功能
Formulas:
项目名称 = [项目名称, row above]+1

## WO12
姓名 |  | 樊广军 | 时间： | 2014-11-24 | 至 | 2014-11-30 | 填报时间 | 2014-11-30
一、本周计划及完成情况
项目名称 |  |  | 本周工作计划（请将上周工作计划复制到此） |  |  |  |  | 完成情况说明/未完成原因
IM基于可穿戴设备 |  |  | 1、增加友盟统计功能
2、增加第三方文字推送功能
3、优化界面UI
二、本周个人工作周志（必填）
日期 | 星期 | 工作事项 | [5 empty] | 补充说明
2014-11-24 | 星期一 | 请假 | [5 empty] | 无
2014-11-25 | 星期二 | 请假 | [5 empty] | 无
2014-11-26 | 星期三 | 1、修改底部导航点击效果。 2、设配了不同分辨率应用图标显示大小。 | [5 empty] | 完成
2014-11-27 | 星期四 | 1、优化了发送文件代码。 | [5 empty] | 优化
2014-11-28 | 星期五 | 1、增加第三方软件统计功能。 2、增加第三方文字推送功能。 | [5 empty] | 完成
2014-11-29 | 星期六
2014-11-30 | 星期日
三、下周工作计划(必填)
项目名称 |  |  | 计划完成内容 |  |  |  |  | 备注
IM基于可穿戴设备 |  |  | 1、测试聊天是否丢失消息信息 2、网络不稳定发送文件失败、用户收不到文件信息 3、代码性能优化
Formulas:
项目名称 = [项目名称, row above]+1

## WO13
姓名 |  | 樊广军 | 时间： | 2014-12-01 | 至 | 2014-12-07 | 填报时间 | 2014-12-07
一、本周计划及完成情况
项目名称 |  |  | 本周工作计划（请将上周工作计划复制到此） |  |  |  |  | 完成情况说明/未完成原因
IM基于可穿戴设备 |  |  | 1、opengire 源码了解
2、openfire插件开发
二、本周个人工作周志（必填）
日期 | 星期 | 工作事项 | [5 empty] | 补充说明
2014-12-01 | 星期一 | 1、下载openfire源码进行了解配置 | [5 empty] | 完成
2014-12-02 | 星期二 | 1、openfire源码配置集成的运行和编译 | [5 empty] | 完成
2014-12-03 | 星期三 | 1、了解openfire插件开发原理以及步骤过程 | [5 empty] | 完成
2014-12-04 | 星期四 | 1、进行openfire部署运行起来，进去前端发送数据，后台接收插入数据操作功能 | [5 empty] | 优化
2014-12-05 | 星期五 | 1、通过openfire插件服务器，前端可以指定给用户发送指令以及当前位置信息 | [5 empty] | 完成
2014-12-06 | 星期六 | 1、查阅资料了解openfire核心框架层 | [5 empty] | 学习
2014-12-07 | 星期日
三、下周工作计划(必填)
项目名称 |  |  | 计划完成内容 |  |  |  |  | 备注
IM基于可穿戴设备 |  |  | 1、把推送给用户信息指令功能集成到项目里 2、更改一些界面UI功能 3、查阅有关openfire资料学习
Formulas:
项目名称 = [项目名称, row above]+1

## WO14
姓名 |  | 樊广军 | 时间： | 2014-12-08 | 至 | 2014-12-14 | 填报时间 | 2014-12-14
一、本周计划及完成情况
项目名称 |  |  | 本周工作计划（请将上周工作计划复制到此） |  |  |  |  | 完成情况说明/未完成原因
IM基于可穿戴设备 |  |  | 1、整合之前openfire插件消息接收
2、修改主界面导航菜单界面
3、增加了推送功能
二、本周个人工作周志（必填）
日期 | 星期 | 工作事项 | [5 empty] | 补充说明
2014-12-08 | 星期一 | 1、把之前测试openfire插件功能进行一对一发送代码进行整合 | [5 empty] | 完成
2014-12-09 | 星期二 | 1、把主界面UI做了修改 | [5 empty] | 完成
2014-12-10 | 星期三 | 1、清理项目中垃圾代码以及没有资源文件图片等 | [5 empty] | 完成
2014-12-11 | 星期四 | 1、修改了导航菜单中界面、换了一种布局格式 | [5 empty] | 完成
2014-12-12 | 星期五 | 1、修改群聊代码 | [5 empty] | 修改中
2014-12-13 | 星期六
2014-12-14 | 星期日
三、下周工作计划(必填)
项目名称 |  |  | 计划完成内容 |  |  |  |  | 备注
IM基于可穿戴设备 |  |  | 1、解决网络连接稳定性。 2、本地缓存目录数据加密。 3、传输数据文件加密。 4、测试运行出现的Bug的修复。
Formulas:
项目名称 = [项目名称, row above]+1

## WO15
姓名 |  | 樊广军 | 时间： | 2014-12-15 | 至 | 2014-12-21 | 填报时间 | 2014-12-21
一、本周计划及完成情况
项目名称 |  |  | 本周工作计划（请将上周工作计划复制到此） |  |  |  |  | 完成情况说明/未完成原因
IM基于可穿戴设备 |  |  | 1、openfire服务器进行重新安装调试
2、修改后台数据库表的数据结构
二、本周个人工作周志（必填）
日期 | 星期 | 工作事项 | [5 empty] | 补充说明
2014-12-15 | 星期一 | 1、进行配置openfire服务器。 2、重新更新openfire数据库信息。 | [5 empty] | 完成
2014-12-16 | 星期二 | 1、修改前端附近人重复显示数据代码 | [5 empty] | 完成
2014-12-17 | 星期三 | 1、写了测试demo进行调试 | [5 empty] | 完成
2014-12-18 | 星期四 | 1、练习java web开发连接数据库增删改查操作 | [5 empty] | 学习中
2014-12-19 | 星期五 | 1、进行封装一些java方法和接口 | [5 empty] | 完善中
2014-12-20 | 星期六
2014-12-21 | 星期日
三、下周工作计划(必填)
项目名称 |  |  | 计划完成内容 |  |  |  |  | 备注
IM基于可穿戴设备 |  |  | 1、了解相关资料的技术点。 2、找一些有关与项目好的解决方案方法。 3、熟悉一些Android框架进行学习。 4、解决项目中遇到问题。
Formulas:
项目名称 = [项目名称, row above]+1